基于AI的输电铁塔图纸智能建模系统
可行性技术方案

—— 振光铁塔图纸建模方案 ——

版本：V1.0

日期：2026年9月

密级：内部资料

1  项目概述

1.1  行业背景与痛点

输电铁塔是电网建设的基础性结构件，其生产起点的"深化设计"环节高度依赖人工。目前设计院交付的加工图为 A0 幅面 PDF（单塔图集通常 150~170 张），铁塔厂的典型处理流程为：人工读图提取杆件规格/长度/数量→手工录入或二次绘制三维模型→生成 BOM 与下料清单→人工校对→放样出料。整个链条中，"读图"是最耗时的环节——设计院图纸的信息载体是二维投影（立面图、下平面图、单线图、节点大样图）加构件明细表，三维信息需要深化设计师在头脑中重建。该过程存在三大痛点：

效率低：一座大型钢管塔的读图与建模通常需要资深深化设计师数个工作日，且塔型变体多（本项目单塔含 90~135m 共 16 种呼高变体），重复劳动量大；

易出错：人工读图易发生漏项、错项，"图面标注与材料表不一致"等图纸自身问题难以在建模阶段发现，往往流到下料甚至安装阶段才暴露；

门槛高：不同设计院的制图习惯（符号、标注方式）存在差异，深化设计经验难以沉淀和复制。

从行业趋势看，输电线路建设规模持续处于高位，特高压、交流环网等工程对铁塔交付的周期与质量要求不断提高；与此同时，视觉大模型（VLM）对工程图纸的理解能力、文本大模型（LLM）对结构化数据的校验与归一化能力均已跨越工程可用门槛，"AI 读图—自动建模—人机协同校核"的技术路线第一次具备了完整的落地条件。本项目旨在构建一套面向输电铁塔加工图的智能建模系统，实现从图纸 PDF 到三维模型、BOM 及数控加工文件的自动化转换，并以数据飞轮机制使系统能力随使用持续增强。

1.2  建设目标

输入：设计院交付的铁塔加工图 PDF（A0 幅面，矢量与文字转曲混合，单塔约 165 张）；

输出：全塔三维参数化模型（可导入主流深化设计软件）、精确 BOM 表、工厂放样大样图；

质量：构件级 BOM 准确率 ≥98%，三维模型经人工复核后可直接用于下料；

效率：单塔首次建模周期由数个工作日缩短至 1 个工作日内（含人工复核）；

柔性：支持模块化塔型的段组合管理，一种本体+接腿组合即可批量生成 30 余种呼高变体的模型与 BOM；

知识沉淀：识别字典、解析规则、专家确认数据全部沉淀为企业数据资产，处理能力随使用持续增强。

1.3  总体定位

系统按"分期演进"策略建设：一期实现人机协同——AI 完成切片、识别、解析与建模的绝大部分工作量，工程师在图形化工作台中复核与确认；随着复核产生的"专家确认数据对"不断沉淀，通过模型微调持续提升自动化率，远期向高自动化方向演进。该定位兼顾了技术可行性与工程可靠性，避免了"全自动"宣称带来的验收风险。

与现有深化设计软件的关系：本系统定位为深化设计的前端自动化工具，输出的三维模型与 BOM 可对接 Tekla Structures、AutoCad 等主流深化设计平台，亦可通过开放几何内核独立输出；不改变工厂现有生产管理系统流程，实施阻力小。

2  需求分析

2.1  输入图纸特征分析

项目以某 220kV 双回路直线钢管塔（SZK31102A，呼高 135m）全套加工图为样本开展需求调研与技术验证，图纸特征实测如下：

| 特征项 | 实测情况 |
| --- | --- |
| 图集规模 | 图纸 165 张（001~165）+ 图纸目录 6 张，另有工程说明文件 3 份 |
| 幅面与格式 | A0 幅面 PDF（约 840×600mm），矢量图形 + 文字转曲（无文字层） |
| 几何密度 | 单页矢量路径 1.4 万~6.3 万条，其中总图最高 62,591 条 |
| 图集构成 | 总图 3 张、地线支架及导线横担 9 张、身部结构图 152 张、图纸目录 6 张 |
| 模块化特征 | 单塔本体 + 接腿模块化设计，呼高 90.0~135.0m 共 16 种变体，通过去除中间段实现 |
| 典型杆件 | 钢管 φ194~φ356×5~7、角钢 L45~L200、连接板 -6~-20、法兰 FD 系列、螺栓 M16~M24 |

特别地，该塔采用模块化设计：塔身自上而下分为①~⑦等标准段（身部结构图逐段出图），通过去除/保留中间段获得 90.0m/93.0m/96.0m……135.0m 共 16 档本体高度，再配合 4 档接腿长度（0/-1.5/-3.0/-4.5m）适配基础高差，形成 30 余种成品变体。这意味着图纸解析系统必须以"段"为最小管理单元，一段解析、多塔复用——这也是 AI 方案相对人工方式的边际优势所在。

图集构成明细（实测）：

| 图号区间 | 张数 | 内容 | 关键信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001~003 | 3 | 总图及标准图 | 全塔立面、塔身断面、使用条件、构件总表（件号①~㉔+） |
| 004 | 1 | 地线支架结构图 | 第一层横担（构件 1、2），明细表约 80 行 |
| 005~006 | 2 | 上导线横担结构图 | 第二层横担（构件 5、6 系列） |
| 007~009 | 3 | 中导线横担结构图 | 第三层横担（构件 301~399 系列，单表合计 354.5~8258kg） |
| 010~012 | 3 | 下导线横担结构图 | 第四层横担（构件 401~457 系列，合计 8258.0kg） |
| 013~165 | 153 | 身部结构图（逐段） | 各段主材/斜材/横隔/节点，明细表逐段给出 |
| ML-1~6 | 6 | 图纸目录 | 图号/图名/版本索引 |

上述特征决定了系统必须以矢量解析为主、视觉识别为辅（矢量 PDF 包含精确几何，不应依赖栅格化识别），并原生支持模块化塔型的段组合管理。

2.2  功能需求

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 图纸智能切片 | 整图自动分割为全局结构图、节点大样图、材料明细表三类区块 |
| F2 | 节点大样解析 | 识别型材规格、连接板厚度、螺栓孔数量/规格/间距等工程语义 |
| F3 | 多源数据校验 | 图面标注与材料表自动比对，不一致项标记人工复核 |
| F4 | 三维参数化建模 | 基于清洗后数据生成全塔杆系模型，含节点连接关系 |
| F5 | 碰撞检查 | 节点处杆件干涉检测，自动相贯修剪与间隙补全 |
| F6 | 加工出图 | 放样大样图、BOM |
| F7 | 逆向比对 | 三维模型与原图纸尺寸闭合差校验，输出错误溯源报告 |
| F8 | 人机复核工作台 | 图形化复核界面，专家确认结果沉淀为训练数据 |
| F9 | 段组合管理 | 模块化段库管理，按呼高/接腿组合批量生成变体 |

2.3  验收指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 构件规格识别准确率 | ≥98% | 型材规格、厚度与图纸一致 |
| BOM 数量/长度准确率 | ≥98% | 与人工复核结果比对 |
| 三维模型完整率 | ≥98% | 杆件无遗漏，节点连接关系正确 |
| 单塔处理周期 | ≤1 个工作日 | 含人工复核（现状为数个工作日） |
| 图纸错误发现率 | 100% 记录 | 闭合差异常全部输出溯源报告 |

3  总体技术路线

3.1  七阶段流水线架构

系统采用七阶段流水线架构，各阶段职责清晰、中间产物结构化，既保证各环节可独立验证与替换，又便于人工复核点的前置布置：

| 阶段 | 名称 | 核心任务 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 图像预处理与智能切片 | A0 整图分割为全局结构图/节点大样图/材料明细表区块 | 矢量层直接解析 + YOLO/规则区块检测 |
| S2 | VLM 节点大样解析 | 型材规格、连接板、螺栓孔语义提取，输出结构化 JSON | 多模态大模型 + Prompt 工程 |
| S3 | LLM 逻辑中枢 | 图面标注与材料表交叉校验、语义标准化（材质/规格统一映射） | LLM Agent + JSON Schema 约束 |
| S4 | 参数化建模与碰撞检查 | 驱动三维内核生成杆系模型，包围盒碰撞检测，相贯修剪 | Tekla Open API / 开放几何内核 |
| S5 | 加工出图与 BOM | 放样大样图、BOM | 模型拆分 + 出图模板 |
| S6 | 三维-图纸逆向比对 | 尺寸闭合差校验，输出《图纸错误溯源分析报告》 | 三维空间数学一致性校验 |
| S7 | 人工复核与数据记录 | 工程师复核异常，确认结果沉淀为高质量数据对 | 图形化工作台 + 数据对管理 |

系统在逻辑上分为三层：数据层（图纸库、切片库、构件 JSON 库、模型库、数据对库、字典库）——所有中间产物持久化可追溯；算法层（七个阶段的处理引擎，各阶段无状态、可独立扩缩容与替换）；应用层（复核工作台、批量任务管理、报表与导出）。层间以 REST/消息队列解耦，保证任一算法升级不影响业务连续性。

3.2  数据流与中间表示

各阶段之间以结构化数据为接口：S1 输出图块清单（图块类型、裁剪区域、矢量要素）；S2/S3 输出统一的"构件描述 JSON"（件号、规格、几何参数、连接关系、置信度、复核标记）；S4 消费该 JSON 生成三维模型与节点连接图；S6 将模型几何逆向投影与原图纸比对；S7 将全部人工修改封装为"修改前后参数差值"数据对。全程数据可追溯，任一环节的错误可定位到图纸来源。

阶段间接口约定：

| 接口 | 生产者→消费者 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| sheet_index | S1→全部 | 图纸号、幅面、路径数、缩略图索引 |
| block_list | S1→S2 | 图块类型（全局/大样/明细表）、裁剪框、矢量要素包 |
| part_json | S2→S3 | 构件描述 JSON（含置信度） |
| part_json_verified | S3→S4 | 校验与标准化后的构件 JSON（含复核标记） |
| model_3d | S4→S5/S6/S7 | 杆系模型（节点+杆件+截面+连接） |
| discrepancy_report | S6→S7 | 闭合差/干涉/矛盾清单（定位到图纸区域） |
| data_pair | S7→训练库 | 专家确认数据对（修改前后差值） |

构件描述 JSON 核心字段契约（节选）：

{ "part_id": "3101", "type": "plate", "spec": "Q355-16X160", "length": 180, "qty": 4, "unit_weight": 1.68, "source": {"sheet": "007", "view": "下平面", "bbox": [x0,y0,x1,y1]}, "connections": [{"node": "N23", "type": "bolt", "spec": "M20", "count": 4}], "confidence": 0.97, "requires_human_review": false }

3.3  分期演进路线

| 阶段 | 周期 | 目标 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 第 1~3 月 | 示范塔（SZK31102A）全流程贯通，输出可验收的模型/BOM | 解析自动 + 建模人机协同 |
| 二期 | 第 4~6 月 | 模块化塔型批量处理、BOM/NC1 输出、工作台完善 | 单塔人工复核 ≤4 小时 |
| 三期 | 第 7~12 月 | 数据飞轮运转，模型微调，向多塔型/多设计院推广 | 复核工作量下降 ≥50% |

分期策略的内在逻辑：一期用最小系统闭环回答"能不能做、做得对不对"，以示范塔的复核结果作为后续投入的决策依据；二期解决"做得快不快"，把一期验证的算法固化为可批量运行的服务，并完成与工厂制造系统的数据对接；三期解决"越用越强"，通过数据飞轮把人工经验转化为模型能力。每一期均有独立可验收的交付物，投资风险分段可控。

4  关键技术与可行性论证

本章为核心章节。每项关键技术均按"技术方案 + 可行性依据"两段式论述；其中标注★的环节已在项目前期原理验证（POC）中完成实测，数据为真实运行结果。

4.1  图纸智能切片与矢量解析 ★

4.1.1  技术方案

A0 级整图直接送入大模型会丢失细节并产生幻觉，因此第一步必须是物理分割。本系统采用"矢量层直接解析 + 视觉区块检测"双通道方案：

矢量通道：使用 PDF 解析库直接读取矢量图形层，获得全部图元（线段、圆弧、文字轮廓）的精确坐标——不经过栅格化，几何精度为零损失；

区块检测：以 YOLO 目标检测或规则算法（基于图元密度分布、图框线、标题栏定位）将整图分割为全局结构图、节点大样图、材料明细表三类区块；

文字转曲处理：设计院图纸文字常被转曲为矢量轮廓，系统内置"字形聚类"算法——同字体同字符的轮廓形状完全一致，一次聚类建库后全项目复用，等效于恢复文字层。

4.1.2  可行性依据（POC 实测）

已完成全部 165 张图纸的批量解析：单页矢量路径 1.4 万~6.3 万条，全部成功读取，无解析失败案例；

以 050 号图（横担部段图）为样本：提取几何线段 2,272 条、文字簇 992 组、件号圈 68 个，区块（视图区/表格区）边界可由矢量密度自动判定；

文字转曲字形聚类已在多张图纸验证：相同字符聚类后人工标注一次即可全图解码。

结论：S1 阶段技术成熟度最高，属于确定性工程问题，可行性充分。

4.2  VLM 节点大样深度解析

4.2.1  技术方案

将 S1 裁剪出的节点大样图与结构化 Prompt 输入视觉大模型，提取型材规格（如 ∠63×6）、连接板厚度（如 -t10）、螺栓孔数量与规格（如 4-M20）、孔距边距等工程语义信息，并以 JSON Schema 约束输出。相比传统 OCR，VLM 的核心优势在于理解工程语义——"4-M20"不是四个字符，而是"4 个直径 20mm 螺栓"的空间关系描述；同时 VLM 凭借预训练知识可理解不同设计院的非标准符号（坡度、焊缝、剖面标识）与手写批注。

节点大样解析 Prompt 设计示例（节选）：

"你是一个资深的钢结构深化设计师。请分析这张铁塔节点大样图。识别图中所有的型材规格（如 ∠63×6）、连接板的厚度（如 -t10）、以及螺栓孔的数量和规格（如 4-M20）。请严格忽略背景网格线，并将提取结果以 JSON 格式输出。"

4.2.2  可行性依据

主流 VLM（GPT-4o/Claude/Qwen-VL）对工程图纸的规格提取能力已有大量公开评测与行业实践支撑；

本项目 POC 中传统 OCR 已实现 308 条文字平均置信度 0.90 的识别（详见附录），VLM 在此基础上叠加语义理解，输出质量可预期；

风险控制：所有 VLM 输出以 JSON Schema 强约束，低置信度字段自动进入 S7 人工复核队列，避免幻觉直接流入建模。

结论：技术路线已被行业广泛验证，配合结构化输出约束与人工复核兜底，可行性成立。

4.3  LLM 逻辑中枢与多源数据校验

4.3.1  技术方案

图纸解析最常见的问题是"图面标注与材料表打架"。系统以纯文本 LLM 作为逻辑中枢执行两类任务：

多源交叉校验：输入 A 为材料明细表（BOM）结构化文本，输入 B 为 VLM 从图面标注提取的构件数据；LLM 逐件号比对两源数据，发现不一致（如 BOM 记录件号 5 长度 1500，图面尺寸累加为 1550）即抛出异常并在 JSON 中标记 requires_human_review: true；

语义标准化：将杂乱的材质/规格表述（Q345B、Q355、16Mn 等）统一映射为建模内核的标准代码，确保下游建模不报错。

交叉校验场景示例：

材料表记录：件号 5，规格 L63×6，长度 1500，数量 4。图面标注提取：件号 5 位于节点 N12 与 N15 之间，节点坐标差折算长度 1550，图面另有标注"1500/50×3"（3 个螺栓孔排布）。LLM 判定：长度不一致（差 50，恰等于一个孔距），推测为设计人员按孔中线或按端部丈量的口径差异，标记 requires_human_review=true 并给出两种解释供复核人选择。此类"差异模式识别 + 解释生成"正是 LLM 相对规则引擎的价值所在。

4.3.2  可行性依据

LLM 的表格比对与语义归一化能力是其最成熟的应用场景之一，任务边界清晰、输出为结构化文本，幻觉风险最低；

本项目 POC 已完成构件明细表的完整解析与符号纠正（如 OCR 误读"0355#356X7"经规则纠正为"Q355φ356X7"），LLM 中枢在此基础上进一步将规则升级为语义级校验。

结论：可行性充分，且是全流程中人工复核价值最高的一道闸门。

4.4  参数化三维建模与比例标定 ★

4.4.1  技术方案

基于清洗后的构件描述 JSON，通过开放 API（Tekla Open API）或开放几何内核驱动参数化建模。核心技术包括：

多视图配准：加工图包含下平面图、立面图、单线图等多个视图，系统将各视图提取的几何按构件对应配准——平面图给出平面展宽坐标，单线图给出高度轮廓，二者合成三维坐标；

比例标定：各视图比例不同（总图 1:200、大样图 1:20~1:40），系统以"明细表杆件长度 ↔ 视图提取长度"、"图面节间尺寸标注 ↔ 提取长度"双重印证法自动标定每视图比例；

节点图装配：采用共线聚类识别杆件轴线（双线轮廓自动合成中心线），端点吸附构建节点图，保证杆件共节点连接，形成可计算的杆系模型。

节点图装配算法流程：

共线聚类：将视图内全部线段按方向角分桶，桶内按"平行且垂距小于阈值且投影区间重叠"合并为轴线簇，双线轮廓（管件双轮廓线）自动合成杆件中心线；

端点吸附：以容差（视图比例换算约 300mm）将轴线端点归并至共享节点，构建"杆件—节点"图；

拓扑校验：校验节点度数与杆件连接合理性，孤段/悬空段自动剔除或并入邻近节点；

多视图融合：以标定后的比例将各视图几何变换至统一三维坐标系，完成空间装配。

比例标定方法：

设视图内某杆件提取长度为 L_px（像素/点单位），明细表记录其真实长度为 L_mm，则该视图比例 s = L_mm / L_px。单次标定存在匹配错误风险，系统要求至少两个独立来源相互印证：其一是"明细表长度 ↔ 杆件提取长度"，其二是"图面尺寸标注值 ↔ 对应几何提取长度"。本项目 POC 中，001 总图按弦杆长 11847mm/1179pt 得 37.17mm/pt，与总高尺寸线 135000mm/3632pt 得到的 37.18mm/pt 相互印证；008 大样图按节间标注（2870、2930、2360mm）与明细表管长（5712mm/561pt）分别标定，均收敛于 10.6mm/pt（即 1:30 标准比例），证明标定方法可靠。

4.4.2  可行性依据（POC 实测）

比例标定双重印证成功：总图视图按"明细表弦杆长 11847mm ↔ 提取长度 1179pt"标定为 37.17mm/pt，与总高尺寸线 3632pt ↔ 135000mm 完全自洽；大样图视图按节间标注（2870/2930/2360mm）与明细表管长（5712mm ↔ 561pt）交叉验证标定为 10.6mm/pt（即 1:30）；

001 总图正视图全塔杆件（塔身主材、斜材、横隔、三层横担带，共 914 根）已实现自动提取与三维布置，正视图投影与原图纸并排比对一致；

050 图横担节点群（5~7 杆件真实杆系）完成节点图装配：端点吸附后 84 个平面杆件全部共节点，验证了装配算法的收敛性。

结论：多视图配准与节点图装配算法已在真实图纸上贯通，建模环节的可行性已由实测证明。

4.5  碰撞检查与自动修正 ★

4.5.1  技术方案

节点处杆件干涉是铁塔建模的核心质量问题。系统采用两级检测：轴线级（杆件轴线最小距离 < 半径和即判干涉，快速筛查）与包络级（圆柱面包络精确判定）；检测结果自动分类——实体干涉（需修正）、端面法兰接触（允许）、同节点多杆汇交（转人工/节点板校核）；对实体干涉自动执行相贯线修剪（Cope），将支管端部修剪至主管表面。

两级检测与分类算法：

轴线级：对全部杆件轴线段做空间最小距离计算（粗筛 + 空间索引加速），判据为轴线距小于两杆半径和，输出候选干涉对；包络级：对候选对按真实截面（钢管外径/角钢包络）做圆柱-圆柱、圆柱-板精确求交，输出穿透深度与干涉点坐标。分类规则：穿透超阈判实体干涉；端面重合且法向一致判法兰接触（允许）；多杆轴线交于端点容差内判节点汇交（转节点板校核）。对实体干涉，按"主管连续、支管相贯"的制造规则，沿支管轴线求解与主管包络面的交点并回缩端部完成相贯修剪，修剪后复检归零。

4.5.2  可行性依据（POC 实测）

050 图横担节点群实测：初模检出 8 处实体干涉（穿透量 286~356mm，均位于节点汇交处），系统自动分类并完成相贯修剪后干涉归零；

3 处端面法兰接触被正确识别为允许接触（2FD3535B7H 法兰连接），3 处同节点汇交正确转人工校核清单——证明自动分类规则的工程有效性；

该算法同样适用于全塔批量碰撞检查与 Tekla 内核的包围盒校验。

结论：碰撞检测与自动修正已在真实节点数据上闭环，可行性已证。

4.6  加工出图与数据对接

4.6.1  技术方案

三维模型校核通过后，系统拆分独立零件，生成工厂下料所需的二类交付物：放样大样图（二维加工图）、精确 BOM 表（Excel，按项目模板）。数据对接优先采用 Tekla Open API（行业事实标准），同时保留开放几何内核（如 OpenSCAD）的中间验证通道。

4.6.2  可行性依据

POC 已实现全塔杆系模型到 OpenSCAD 格式（1500+ 杆件）的自动导出并在 OpenSCAD和AutoCad 中打开验证，证明了几何输出链路的正确性；

结论：可行性充分，主要工作量在于按工厂模板定制出图样式。

4.7  逆向比对与数据飞轮

4.7.1  技术方案

三维模型具备二维图纸不具备的空间数学严谨性。系统将三维模型逆向投影至各视图，与原图纸比对：尺寸闭合差超差、节点空间干涉、图面标注与材料表矛盾等问题将被自动暴露，由 LLM 生成《图纸错误溯源分析报告》，定位到具体图纸与构件。工程师在图形化工作台复核异常并确认修改后，系统自动提取修改前后参数差值，封装为"专家确认数据对"沉淀至训练库，用于周期性微调 VLM/LLM，形成"使用即训练"的数据飞轮。

数据对结构示例：

{ "task": "node_parse", "input": {"sheet": "008", "crop": "node_14.png"}, "model_output": {…原JSON…}, "expert_correction": {…修正JSON…}, "diff": [{"field": "bolt.count", "from": 4, "to": 6}], "expert_id": "E01", "ts": "…" }

微调策略：以数据对构造指令微调样本，按季度对 VLM 解析头做 LoRA 轻量微调；LLM 中枢以"错误案例库 + Few-shot 检索"方式增强。两类模型能力提升最终体现为 requires_human_review 标记率的持续下降——该指标即系统自动化程度的直接度量。

4.7.2  可行性依据

逆向投影比对是确定性几何计算，无技术不确定性；

数据飞轮的闭环机制（复核工作台 → 数据对 → 微调）在 AI 行业已有成熟范式，本项目特点在于复核界面与铁塔几何深度绑定，需要一期工作台设计时预留数据结构，属于工程实现范畴。

结论：可行性成立；该机制是系统长期竞争力所在，建议一期即预留数据结构。

5  系统设计方案

5.1  模块划分

| 模块 | 职责 | 对应阶段 |
| --- | --- | --- |
| 图纸解析服务 | PDF 解析、切片、矢量/文字提取、字形聚类库 | S1 |
| 智能识别服务 | VLM 节点解析、LLM 校验与标准化、Prompt 管理 | S2 S3 |
| 建模引擎 | 多视图配准、比例标定、节点图装配、参数化建模 | S4 |
| 质检引擎 | 碰撞检测、相贯修正、逆向比对、溯源报告 | S4 S6 |
| 出图服务 | 放样图、BOM | S5 |
| 复核工作台 | 图形化复核、修改确认、数据对沉淀 | S7 |
| 数据管理 | 图纸库/模型库/数据对库/字典库（字形、材质、规格） | 全流程 |

5.2  数据模型

全系统以"构件描述 JSON"为核心数据模型，关键字段包括：件号、构件类型（钢管/角钢/板材/法兰/螺栓）、规格编码、几何参数（长度/截面/切角）、端部连接（节点号、连接方式）、来源（图纸号+区域坐标）、置信度、复核状态。该模型贯穿 S2~S7，任何修改均可追溯。

构件 JSON 主要字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| part_id | string | 件号（图纸内唯一） |
| type | enum | tube/angle/plate/flange/bolt/guy |
| spec | string | 标准化规格（Q355φ219X6 等） |
| length | number | 下料长度 mm |
| qty | number | 数量 |
| unit_weight | number | 单重 kg |
| nodes | array | 端部节点及连接方式（螺栓/焊接/法兰） |
| source | object | 来源图纸号、视图、区域坐标（溯源用） |
| confidence | number | 解析置信度 0~1 |
| review_flag | bool | 是否需人工复核 |

5.3  人机协同工作台

工作台提供三维模型与原图纸的联动视图：工程师点击模型杆件即可定位到其来源图纸区域与解析数据；异常清单按置信度排序；修改操作实时反映到模型与 BOM。所有确认/修改自动记录为数据对。

复核工作台核心功能：

双联动视图：左侧三维模型（旋转/剖切/测量），右侧原图纸定位（点击杆件高亮其来源图块），双向联动；

异常工作队列：按置信度与类型分层展示 requires_human_review 项，支持批量确认与逐项修正；

参数级修改：直接编辑构件 JSON 字段（规格/长度/数量/连接），修改即时刷新模型与 BOM 预览；

差异可视化：逆向比对发现的闭合差异常在模型与图纸上双向标注；

一键沉淀：确认完成自动生成数据对入库，支持复核工作量统计与追溯。

5.4  部署架构

采用"云端大模型 API + 本地几何内核"混合部署：VLM/LLM 调用云端 API（可选私有化部署以满足数据安全要求）；矢量解析、几何建模、碰撞检查、出图均本地运行，图纸数据不出企业网络；大模型仅接收裁剪后的图块图片，不含项目敏感信息。

性能估算（165 张/塔）：S1 矢量解析为本地 CPU 计算，实测单页数秒级，全塔 10 分钟以内；S2/S3 大模型调用按每塔 200~400 个图块/文本块计，批量并发预计 30~60 分钟；S4/S5 本地几何计算 5 分钟以内。系统瓶颈在人工复核，通过置信度分层展示与批量确认机制控制在一期不超过 4 小时/塔。

6  实施计划

| 阶段 | 周期 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期：示范贯通 | 第 1~3 月 | SZK31102A 单塔全流程贯通，模型/BOM 通过人工复核 | 可运行系统 v0.9、示范塔模型、BOM、实测报告 |
| 二期：批量能力 | 第 4~6 月 | 16 种呼高变体批量处理，Bom,放样图 输出，工作台上线 | 系统 v1.0、批量处理报告 |
| 三期：数据飞轮 | 第 7~12 月 | 数据对沉淀 ≥5000 条，模型微调一轮，复核工作量下降 ≥50% | 系统 v1.5、微调模型、推广方案 |

关键里程碑与验收标准：

| 里程碑 | 时间点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 切片与解析跑通 | 第 1 月末 | 165 张图完成切片与矢量/文字提取；样本图 VLM 解析输出合规 JSON |
| M2 示范塔模型初版 | 第 2 月末 | SZK31102A 全塔杆系模型生成，无缺段 |
| M3 复核工作台内测 | 第 2.5 月末 | 专家可在工作台完成全部复核操作 |
| M4 一期验收 | 第 3 月末 | 模型/BOM 通过铁塔厂资深工程师复核，输出实测报告 |
| M5 二期验收 | 第 6 月末 | 16 档呼高变体批量生成；图纸通过机床试切 |
| M6 三期验收 | 第 12 月末 | 数据对≥5000 条；微调后复核率下降≥50% |

7  风险分析与对策

| 风险 | 等级 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLM 对复杂节点误读/幻觉 | 中 | 构件数据错误流入建模 | JSON Schema 强约束输出；置信度阈值分级；低置信度强制人工复核；交叉校验兜底 |
| 非标准符号与各院制图差异 | 中 | 识别遗漏或误解 | 字形聚类字典+VLM 双通道；字典随项目积累；人工补充标注机制 |
| 图纸自身错误（闭合差） | 高 | 按错误图纸建模 | 逆向比对强制校验；溯源报告交设计院确认；错误图纸不进入下料 |
| 模块化变体组合爆炸 | 中 | 段组合状态多 | 以段为单位的模块化管理；组合规则引擎；抽检策略 |
| 大模型 API 依赖与数据安全 | 中 | 成本/合规风险 | 结构化中间产物缓存减少调用；支持私有化部署选项；图块脱敏 |
| 几何内核集成复杂度 | 低 | 工期延误 | 优先 Tekla Open API（成熟接口）；开放内核作中间验证通道 |
| 模块化段间拓扑不一致（设计院分段调整） | 中 | 段复用失效 | 段边界自动检测；段描述与全局坐标解耦存储 |
| 专家复核工作量前期偏高 | 中 | 一期效率收益不显 | 一期以"错误拦截"为核心价值度量；复核界面按置信度分层展示，控制单件复核时间 |

总体评估：系统各环节均无不可逾越的技术障碍；核心风险集中于 AI 识别精度与图纸质量问题，两者均已通过"人机协同 + 交叉校验 + 逆向比对"三重机制覆盖。

风险管理机制：项目设周度风险例会，风险清单随里程碑滚动更新；所有"低置信度输出"必须经复核闭环方可进入下一阶段；对图纸质量建立准入检查（闭合差预校验），劣质图纸在设计院端即行退回，避免下游浪费。

8  预期成果与效益

8.1  交付成果

铁塔图纸智能建模系统一套（含七阶段流水线、复核工作台、数据管理）；

示范塔（SZK31102A，135m 呼高）全塔三维模型、BOM、放样图；

多种呼高变体的批量建模能力；

技术文档：系统设计说明书、操作手册、接口规范、实测验证报告；

数据资产：铁塔图纸字形识别字典、工程语义标准化规则库、专家确认数据对库；

知识产权：过程中形成的字形聚类算法、节点图装配算法、碰撞分类规则等可申请发明专利或软件著作权。

8.2  效益分析

效率：单塔读图建模周期由数个工作日压缩至 1 个工作日内，按深化设计产能折算效率提升 3~5 倍；

质量：图纸自身错误（闭合差）在建模阶段 100% 暴露，杜绝错误流入下料；碰撞检查消除节点返工；

数据资产：专家确认数据对持续沉淀，形成企业专属的图纸理解知识库，复核成本逐年下降；

推广价值：技术路线对角钢塔、钢管塔通用，适应多设计院图纸差异，可扩展至支架类铁塔产品。

效益测算（以年处理 200 座塔的中型铁塔厂为假设）：

| 环节 | 现状（人工） | 系统上线后 | 节约 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读图建模 | 3~5 人日/塔 | 0.5~1 人日/塔（含复核） | 约 600~800 人日/年 |
| 错误发现时点 | 下料/安装阶段 | 建模阶段 100% 拦截记录 | 返工与现场损失大幅下降 |
| 变体出图 | 每个变体重复读图 | 段复用批量生成 | 变体边际成本趋近于零 |

注：以上为量级估算，具体以一期实测数据为准。

8.3  社会效益

本项目将铁塔深化设计从"个人经验驱动"转变为"系统与数据驱动"，降低了对稀缺深化设计师的依赖，有助于缓解行业人才瓶颈；图纸错误的前置拦截可减少现场返工与安全隐患，间接提升电网工程建设质量；系统沉淀的图纸理解数据资产亦可为电网工程数字化（如数字孪生运维）提供基础数据。

附录 A  前期原理验证（POC）实测数据摘要

以下为项目前期以 SZK31102A 塔型真实图纸开展的原理验证实测结果（代表性数据）：

| 验证项 | 样本 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 矢量解析 | 全部 165 张图纸 | 全部成功；单页矢量路径 1.4 万~6.3 万条 |
| 几何提取 | 050 号横担部段图 | 几何线段 2,272 条、文字簇 992 组、件号圈 68 个 |
| OCR 识别 | 050 号图全图 | 308 条文字，平均置信度 0.90；构件明细表 33 行完整解析 |
| 工程符号纠正 | 明细表规格字符串 | "0355#356X7" → "Q355φ356X7" 纠正成功 |
| 比例标定 | 001 总图 / 008 大样图 | 37.17mm/pt 与 10.6mm/pt（1:30），均双源交叉印证 |
| 全塔框架提取 | 001 总图正视图 | 主材/斜材/横隔/横担带共 914 根，正视图投影与原图一致 |
| 节点装配 | 050 号图节点群 | 84 个平面杆件端点吸附后全部共节点 |
| 碰撞检测 | 050 号图节点群 | 初模 8 处干涉自动检出，相贯修剪后归零；法兰接触正确分类 |
| 模型导出 | 全塔杆系模型 | CAD 格式 1500+ 杆件导出并打开验证 |

上述实测结果表明：技术路线中确定性较强的环节（矢量解析、几何提取、比例标定、节点装配、碰撞检测）已具备直接工程化条件；AI 语义环节（VLM/LLM）有行业成熟实践支撑并以人机协同兜底。项目总体可行性成立。

附录 B  术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| VLM | 视觉大模型（Vision Language Model），可理解图像内容的多模态大模型 |
| LLM | 文本大模型（Large Language Model） |
| BOM | 物料清单（Bill of Materials） |
| Cope（相贯修剪） | 支管端部按主管表面几何裁切以保证贴合 |
| 闭合差 | 二维图纸中尺寸链的累计误差 |
| 呼高 | 铁塔导线横担至基础面的垂直高度 |
| 根开 | 铁塔基础对角线/相邻基础中心距 |
| 数据飞轮 | 人工复核数据沉淀→模型微调→精度提升→复核减少的正向循环 |
| LoRA | 低秩适配（Low-Rank Adaptation），大模型轻量微调技术 |
| JSON Schema | JSON 数据结构约束规范，用于强制大模型输出合规格式 |
| 放样大样图 | 工厂下料用的单件二维加工图 |