振光铁塔图纸建模系统

需求清单与报价单

（依据：《基于AI的输电铁塔图纸智能建模系统可行性技术方案》V1.0）

版本：V1.0

日期：2026年9月

密级：商务机密（仅限双方审阅）

1  报价说明

1. 报价范围：本报价覆盖《可行性技术方案》V1.0 所列七阶段流水线（图纸切片→VLM 解析→LLM 校验→参数化建模与碰撞检查→加工出图→逆向比对→人工复核）及配套复核工作台、数据管理平台的软件开发、实施部署、测试验收与文档培训，并包含基础硬件代采购；算力（GPU）基础设施仅提供配置建议，不计入本报价总价。

2. 计价方式：软件开发按"人日单价 × 工作量"计价，研发人日单价 2,200 元/人日（AI 算法与几何工程混合团队均价）；实施咨询按 2,000 元/人日；测试 QA 按 2,000 元/人日；文档培训按 1,800 元/人日；项目管理按开发费的 10% 计取。

3. 工作量依据：以方案三期实施计划（12 个月）为基准，按模块分解为 WBS 任务包逐项估算；其中图纸解析、碰撞检测等已验证模块按 POC 实测难度下调风险系数，VLM/LLM 集成与复核工作台按行业同类项目经验值估算。

4. 费用边界：不含第三方软件授权费（如 Tekla Structures 商业授权，若采购则另行报价）；不含设计院图纸配合费；不含机房装修与强电改造费；不含大模型云端 API 调用费（按实际用量由甲方另行结算）。

5. 本报价有效期 30 天，最终金额以双方确认的《需求规格说明书》为准。

2  需求功能清单

下列需求清单为报价核心依据，工作量按模块 WBS 分解估算（单位：人日），价格按相应人日单价计取（单位：元）。

| 编号 | 功能模块 | 功能描述 | 要求/验收标准 | 工作量 (人日) | 价格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸智能解析与切片服务（S1） | 整图 PDF 矢量层直接解析；自动分割全局结构图/节点大样图/材料明细表三类区块；文字转曲字形聚类建库；批处理 165 张/塔；图块索引与溯源坐标记录 | 解析成功率 100%；区块划分准确率≥98%；字形字典可增量扩充 | 45 | 99,000 |
| 2 | VLM 节点大样识别服务（S2） | 节点大样图→VLM 结构化提取（型材规格、连接板厚度、螺栓孔数量/规格/孔距边距）；JSON Schema 强约束输出；置信度分级；Prompt 模板管理与版本控制 | 构件规格识别准确率≥99%；输出 100% 通过 Schema 校验 | 40 | 88,000 |
| 3 | LLM 逻辑中枢与数据校验（S3） | 图面标注数据与材料明细表交叉校验；不一致项自动标记 requires_human_review 并生成差异解释；材质/规格语义标准化映射（Q345B/Q355/16Mn 等） | 交叉校验覆盖率 100%；标准化映射字典可维护 | 35 | 77,000 |
| 4 | 三维参数化建模引擎（S4） | 多视图配准（下平面/立面/单线图）；比例自动标定（表长↔提取长度双源印证）；共线聚类轴线识别；节点图装配（端点吸附、拓扑校验）；杆系模型生成 | 模型完整率≥99%；杆件共节点率 100%；标定误差≤0.5% | 60 | 132,000 |
| 5 | 质检引擎（S4/S6） | 两级碰撞检测（轴线级粗筛+包络级精判）；干涉/法兰接触/节点汇交自动分类；相贯修剪（Cope）与间隙补全；三维模型与原图纸逆向比对；闭合差溯源报告生成 | 干涉检出率 100%（模型内）；溯源报告定位到图纸区域 | 40 | 88,000 |
| 6 | 加工出图服务（S5） | BOM 表生成（按工厂 Excel 模板）；放样大样图输出；NC1/DSTV 数控加工程序生成；Tekla Open API 对接；OpenSCAD/OCCT 中间验证通道 | BOM 准确率≥99.5%；NC1/DSTV 通过机床试切验证 | 35 | 77,000 |
| 7 | 人机复核工作台（S7） | 三维模型与图纸双联动视图（点击杆件定位来源图块）；异常队列按置信度分层；参数级在线修改即时刷新模型/BOM；差异双向标注；专家确认数据对自动沉淀入库 | 复核操作全流程覆盖；数据对 100% 可追溯 | 50 | 110,000 |
| 8 | 数据管理平台 | 图纸库/切片库/构件 JSON 库/模型库/数据对库/字典库六库管理；版本与权限控制；API 接口；备份恢复 | 全流程数据可追溯；支持并发复核 | 25 | 55,000 |
| 9 | 系统集成与部署实施 | 混合部署（云端大模型 API+本地几何内核）；图块脱敏出云；安装部署手册；现场联调 | 图纸数据不出企业网络；部署自动化脚本 | 20 | 44,000 |
|  | 软件开发小计 |  |  | 415 | 770,000 |

配套费用：

| 项目 | 说明 | 工作量/计费 | 价格 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研与实施咨询 | 需求规格确认、现场调研、与设计院图纸口径对接、数据准备指导 | 15 人日 × 2,000 | 30,000 |
| 项目管理 | 项目经理全程管理、周例会、风险管控、里程碑管理（12 个月） | 开发费 × 10% | 77,000 |
| 测试与质量保证 | 单元/集成/系统测试、性能测试、验收测试支持 | 30 人日 × 2,000 | 60,000 |
| 文档与培训 | 系统说明书、操作手册、接口规范、管理员与复核员培训（2 场） | 15 人日 × 1,800 | 27,000 |
| 首年维保 | 缺陷修复、远程支持、季度巡检（含在软件费内） | 赠送 | 0 |
| 软件与实施费用合计 | （不含硬件、算力、第三方软件授权） |  | 964,000 |

3  基础硬件配置（代采购，计入总价）

以下基础硬件为系统运行的最小环境，由乙方代采购并完成安装调试（含运输、上架、系统安装、环境部署），计入本报价总价；若甲方已有可满足配置的设备，可核减相应金额：

| 硬件 | 用途 | 建议配置 | 数量 | 单价 (元) | 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 图纸解析、几何建模、碰撞检查、出图、数据平台 | 2×Xeon Silver/EPYC 32 核 / 256GB RAM / 4TB NVMe / 冗余电源 | 1 台 | 50,000 | 50,000 |
| 复核工作站 | 工程师复核工作台（三维视图渲染） | i7/i9 / 64GB / RTX 4070 12GB / 4K 显示器 | 2 台 | 15,000 | 30,000 |
| 备份存储 | 图纸库/模型库/数据对库备份 | 8 盘位 NAS / RAID6 / 40TB+ | 1 台 | 12,000 | 12,000 |
| UPS 电源 | 服务器断电保护 | 3kVA 在线式 | 1 台 | 8,000 | 8,000 |
| 硬件小计 | （含安装调试） |  |  |  | 100,000 |

网络环境：企业宽带 ≥100M（甲方现有资源），如需固定出口 IP 用于云端 API 白名单，另议。

4  算力配置建议（不计入总价）

4.1  云端 API 方案（一期推荐）：

VLM（节点大样解析）：GPT-4o / Claude / Qwen-VL-Plus 级多模态模型，每塔约 200~400 个图块调用；

LLM（逻辑校验与标准化）：GPT-4o-mini / DeepSeek / Qwen-Max 级文本模型，每塔约 300~500 次调用；

调用成本估算：单塔约 20~40 元，年处理 200 塔约 4,000~8,000 元/年（按量付费，由甲方与大模型服务商结算）；

优点：零硬件投入、模型能力随厂商升级自动提升；缺点：依赖外网、长期量大时成本线性增长。

4.2  私有化部署方案（数据安全要求高时选用，二期评估）：

GPU 服务器：1 台，NVIDIA L40S 48GB（或 2×A10 48GB 并联），整机约 18~25 万；

可承载模型：Qwen3-VL-32B（FP8 量化）或多模型路由，吞吐满足复核工作台并发需求；

适用条件：图纸数据严禁出云、年处理量大、有长期微调需求（数据飞轮）时使用；

本方案仅提供建议，采购与否不影响系统交付（系统默认按云端 API 运行）。

5  报价汇总

| 类别 | 金额(元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件开发费 | 770,000 | 9 大功能模块，415 人日 × 2,200 元 |
| 实施咨询费 | 30,000 | 15 人日 × 2,000 元 |
| 项目管理费 | 77,000 | 开发费 × 10% |
| 测试与 QA | 60,000 | 30 人日 × 2,000 元 |
| 文档与培训 | 27,000 | 15 人日 × 1,800 元 |
| 基础硬件（代采购） | 100,000 | 服务器/工作站/NAS/UPS，含安装调试 |
| 首年维保 | 0 | 赠送 |
| 报价合计 | 1,064,000 | 壹佰零陆万肆仟元整 |
| 算力硬件（GPU） | — | 仅出建议，不计入总价 |

6  商务条款（建议）

付款方式：合同签订后 40% 首付款；一期验收（M4）后 30%；二期验收（M5）后 20%；三期验收（M6）后 10%；

交付周期：合同生效后 12 个月完成三期验收（一期示范贯通 3 个月为关键节点）；

知识产权：定制开发软件著作权归甲方所有；双方共有的通用算法组件（字形聚类库、节点图装配算法等）双方均有使用权；

保密条款：图纸数据、模型数据、专家数据对均为甲方资产，乙方不得用于其他项目训练；

变更管理：需求变更超过 WBS 任务包工作量的 15% 时，双方另行签署变更单并调整价格与工期；

验收标准：以《可行性技术方案》V1.0 第 2.3 节验收指标及本清单"要求/验收标准"列为准；

质保期：验收合格后 12 个月免费维保（缺陷修复、远程支持、季度巡检）。

（以下空白）

甲方（盖章）：________________        乙方（盖章）：________________

日期：______年____月____日            日期：______年____月____日